## Cronograma do Projeto
Create a Project Schedule in this worksheet. Enter title of this project in cell B1. Information about how to use this worksheet, including instructions for screen readers and the author of this workbook is in the About worksheet. Continue navigating down column A to hear further instructions. | Sistema de Matrícula Inicial On-line (Entrega de Documentos) - IFPE
Enter Company Name in cell B2. | Grupo 02 |  |  | Cronograma
Enter the name of the Project Lead in cell B3. Enter the Project Start date in cell E3. Pooject Start: label is in cell C3. | Alexsandro Henrique A. de Santana Lima Gustavo Prazeres Paz do Nascimento Thales Brederodes Montarroyos Candido Vinícius Luiz da Silva França Yuri Correia de Barros - GP |  |  | Data de Início do Projeto: 28 de setembro de 2021 Data de Término: 21 de dezembro de 2021
The Display Week in cell E4 represents the starting week to display in the project schedule in cell I4. The project start date is considered Week 1. To change the display week, simply enter a new week number in cell E4. The starting date for each week, starting with the display week from cell E4, starts in cell I4 and is auto calculated. There are 8 weeks represented in this view from cell I4 through cell BF4. You should not modify these cells. Display Week: label is in cell C4. |  |  |  | setembro |  |  | outubro | [30 empty] | novembro | [29 empty] | dezembro
Cells I5 through BL5 contain the day number for the week represented in the cell block above each date cell and are auto calculated. You should not modify these cells. Today's date is outlined in Red (hex #AD3815) from today's date in row 5 through the entire date column to the end of the project schedule. |  |  |  | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
This row contains headers for the project schedule that follows below them. Navigate from B6 through BL 6 to hear the content. The first letter of each day of the week for the date above that heading, starts in cell I6 and continues through cell BL6. All project timeline charting is auto generated based on the start and end dates entered, using conditional formats. Do not modify content in cells within columns after column I starting with cell I7. | ATIVIDADE | INÍCIO | FIM | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T
Cell B8 contains the Phase 1 sample title. Enter a new Title in cell B8. Enter a name to assign the phase to, if it applies for your project, in cell C8. Enter Progress for the entire phase, if it applies for your project, in cell D8. Enter the start and end dates for the entire phase, if it applies for your project, in cells E8 and F8. The Gantt chart will automatically fill in the appropriate dates and shade according to the progress entered. To delete the phase and work only from tasks, simply delete this row. | Kickoff dos Projetos | 2021-08-29 | 2021-10-14
Cell B9 contains the sample task "Task 1." Enter a new task name in cell B9. Enter a person to assign the task to in cell C9. Enter progres of the task in cell D9. A progress bar appears in the cell and is shaded according to the number in the cell. For example, 50 percent progress would shade half of the cell. Enter task start date in cell E9. Enter task end date in cell F9. A status bar shaded for the dates entered appears in blocks starting from cell I9 through BL9. | Apresentação dos Problemas Reais - Cliente | 2021-08-29 | 2021-08-29 | bar: setembro 28
Rows 10 through 13 repeat the pattern from row 9. Repeat the instructions from cell A9 for all task rows in this worksheet. Overwrite any sample data. A sample of another phase starts in cell A14. Continue entering tasks in cells A10 through A13 or go to cell A14 to learn more. | Interação com o Cliente Real - Entendimento do Problema | 2021-10-05 | 2021-10-05 | bar: outubro 05
| Elaboração de Modelagem i* e Matriz SIPOC | 2021-10-01 | 2021-10-13 | bar: setembro 29 to outubro 13
| Elaboração do termo de abertura | 2021-10-08 | 2021-10-13 | bar: outubro 05 to outubro 13
| Reunião Entre os Integrantes da Equipe | 2021-08-29 | 2021-10-13 | bar: setembro 29; outubro 02; outubro 06; outubro 09; outubro 13
| Apresentação do Kickoff | 2021-10-14 | 2021-10-14 | bar: outubro 14
The cell at right contains the Phase 2 sample title. You can create a new phase at any time within column B. This project schedule does not require phases. To remove the phase, simply delete the row. To create a new phase block in this row, enter a new Title in cell at right. To continue adding tasks to the phase above, enter a new row above this one and fill in the task data as in cell A9's instruction. Update the Phase details in cell at right based on cell A8's instruction. Continue navigating down column A cells to learn more. If you haven't added any new rows in this worksheet, you will find 2 additional sample phase blocks have been created for you in cells B20 and B26. Otherwise, navigate through column A cells to find the additional blocks. Repeat the instructions from cells A8 and A9 whenever you need to. | 1º Status Report | 2021-10-15 | 2021-11-04
| Dev. da Declaração de Escopo, EAP e Plano de Gestão dos Requisitos | 2021-10-15 | 2021-10-22 | bar: outubro 15 to outubro 22
| Desenvolvimento dos Planos de RH e de Comunicação | 2021-10-22 | 2021-10-29 | bar: outubro 23 to outubro 28
| Desenvolvimento do Cronograma e Plano de Gestão do Tempo | 2021-10-22 | 2021-10-29 | bar: outubro 23 to outubro 28
| Desenvolvimento da Modelagem BPMN do Processo do Projeto AS-IS | 2021-10-26 | 2021-10-28 | bar: outubro 26 to novembro 03
| Desenvolvimento do Orçamento e Plano de Custos | 2021-10-29 | 2021-11-03 | bar: outubro 29 to novembro 03
| Desenvolvimento da Lista de Riscos e Plano de Riscos | 2021-10-29 | 2021-11-03 | bar: outubro 29 to novembro 03
| Reunião Entre os Integrantes da Equipe | 2021-10-15 | 2021-11-03 | bar: outubro 16; outubro 20; outubro 23; outubro 27; outubro 30; novembro 03
| Apresentação do 1º Status Report | 2021-11-04 | 2021-11-04 | bar: novembro 04
Sample phase title block | 2º Status Report | 2021-11-05 | 2021-12-02
| Desenv. do Plano de qualidade/critérios de aceitação do produto | 2021-11-05 | 2021-11-09 | bar: novembro 05 to novembro 08; novembro 17 to novembro 22
| Avaliações PBL-Test e Desempenho 1 / Interação com o cliente real | 2021-11-09 | 2021-11-09 | bar: novembro 09
| Análise do processo de negócio e Diagrama Ishikawa | 2021-11-11 | 2021-11-16 | bar: novembro 11 to novembro 16
| Análise do Processo + Modelo i* e BPMN TO-BE | 2021-11-23 | 2021-11-25 | bar: novembro 23 to novembro 25
| Reunião Entre os Integrantes da Equipe | 2021-11-05 | 2021-12-02 | bar: novembro 06; novembro 10; novembro 13; novembro 17; novembro 20; novembro 24; novembro 27; dezembro 01
| Apresentação do 2º Status Report | 2021-12-02 | 2021-12-02 | bar: dezembro 02
Sample phase title block | Apresentação Final | 2021-12-03 | 2021-12-21
| Finalização dos artefatos da Apresentação Final | 2021-12-03 | 2021-12-20 | bar: dezembro 03 to dezembro 20
| Reunião Entre os Integrantes da Equipe | 2021-12-03 | 2021-12-21 | bar: dezembro 03 to dezembro 04; dezembro 06 to dezembro 11; dezembro 13 to dezembro 18; dezembro 20
| Apresentação Final | 2021-12-21 | 2021-12-21 | bar: dezembro 21